## Planilha1
Relatório de Testes do Portal de Sistemas 2.0
Melhoria: Licenças de Viagens
Resultado do Primeiro Teste
ID | Tipo Usuário | Tipo do Teste | Descrição do Teste | Conforme? | Não Conforme? | Melhoria/Problema Encontrado | Erro reportado ao Desenvolvedor? | Horas da Tarefa | Nº da Tarefa | Erro corrigido? | Observação | Revisado? | Legenda
1 | Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Solicitar Licença de Tranporte Vinculado | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim |  | Não Reportados ou Não Corrigidos
2 | Usuário Interno | Licença Transporte Vinculado | Verificar funcionalidade do status de "Pendência" | X |  | - | - | - | - | - | Está funcionando. Quando o status pendência é selecionado, o sistema já solicita a informação do motivo da pendência e envia o email para o solicitante da licença. | Sim |  | Lembretes a serem discutidos
3 | Usuário Interno | Licença Transporte Vinculado | (Cont. ID 02) Acrescentar motoristas na listas de motoristas |  | X | O processo para adicionar os dados de novos motoristas (edição da licença) e salvar a edição está funcionando perfeitamente, porém, os dados que são adicionados na edição não são salvos na licença. | Sim | 1 | 1141 | Sim |  | Sim |  | De acordo
4 | Usuário Interno/Usuário Externo | Todas as Licenças | (Cont. Linha Anterior) Com a licença pendente, verificar se é possível informar documentações na licença | X |  | - | - | - | - | - | Quando a licença está pendente, o página documentação, o sistema pergunta se a pendencia já foi resolvida, e se sim, o sistema retorna o status da licença para "Validação". Dessa forma a licença precisará ser validada novamente por um usuário interno. | Sim
5 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar funcionalidade do status de "Validada" | X |  | - | - | - | - | - | Quando a licença é marcada como validada, ela deve permitir a geração e a inserção do DARE no sistema.Funcionamento Ok. | Sim
6 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar funcionalidade para geração do DARE | X |  | - | - | - | - | - | O DARE está sendo gerado perfeitamente. | Sim
7 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar funcionalidade para a verificação do DARE | X |  | - | - | - | - | - | O sistema está verificando o DARE informado. | Sim
8 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar funcionalidade para ver o DARE gerado para a licença | X |  | - | - | - | - | - | O sistema permiti o usuário visualizar o DARE que ele gerou para a licença. | Sim
9 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar ativação da Licença | X |  | - | - | - | - | - | Após todos os passos anteriores (testes) a licença está sendo ativada com sucesso. | Sim
10 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar envio de email quando a licença é setada para Pendente e/ou Validada | X |  | - | - | - | - | - |  | Sim
11 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar se após a ativação da licença, se é possível editar as informações da licença |  | X | Após a ativação da licença, o botão editar dados deve ser inativado. A empresa não pode editar os dados da licença, a não ser a lista de passageiros quando houver. | Sim | 1 | 1142 | Sim |  | Sim
12 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar impressão da licença ativa | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
13 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar impressão para conferencia (status validação, validada) | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
14 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar se é possível imprimir licença para conferencia após a ativação da licença | X |  | - | - | - | - | - | Após a ativação da licença, a impressão para conferencia deve ser desabilitada. O funcionamento está correto. | Sim
15 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Verificar status de toda o processo de solicitação da licença de transporte vinculado | X |  | - | - | - | - | - | Todos os status estão corretos. | Sim
16 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Verificar se é possível trocar o veículo na edição de uma licença quando estiver com os status: Em solicitação, Solicitada. |  | X | É necessário que exista a possibilidade de trocar o veículo para qual aquela licença será destinada. | Sim | 2 | 1143 | Sim | Caso a ação de trocar o veículo faça com que o sistema perca algumas informações que já estavam inseridas no registro da licença, favor colocar um aviso no momento da alteração informando que alguns dados podem ser perdidos devido a troca do veículo. | Sim
17 | Usuário Interno | Licença Transporte Vinculado | Verificar se é possível bloquear ou inativar a licença após ela ser ativada. | X |  | - | - | - | - | - | Após a ativação da licença, o sistema libera as opções para bloquear ou inativar a licença. | Sim
18 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | (Cont. ID 17) Verificar o funcionamento da opção bloquear licença |  | X | O sistema seta a licença para bloqueada, porém, não libera o status "Ativo", para um possível reativação da licença. | Sim | 1 | 1144 | Sim |  | Sim
19 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Cont. ID 17) Verificar o funcionamento da opção inativar | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
20 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Eventual-Turismo | Solicitar Licença de Fretamento Eventual ou Turístico (Ida e Volta) | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
21 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Transporte Eventual-Turismo | Verificar geração do DARE para licenças de Fretamento Eventual ou Turístico | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
22 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Fretamento Eventual ou Turístico | Verificar edição da licença de Fretamento Eventual ou Turistico | X |  | - | - | - | - | - | Após a solicitação da licença, existe a opção para a edição da licença | Sim
23 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Fretamento Eventual ou Turístico, Continuo e Continuo Escolar | (Cont. ID 22) Gerar DARE, alterar valor da licença e gerar DARE novamente |  | X | O valor da licença muda, porém o sistema não gera outro DARE com o valor correto. O sistema continua buscando o DARE com o valor anterior. | Sim | 2 | 1145 | Sim |  | Sim
24 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Verificar quantidade de motorista por licença, na licença aparece apenas dois | [8 empty] | Sim
25 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Continuo (Licença Especial) | Verificar a possibilidade de editar o trecho de origem na licença |  | X | Não deixar travado o campo origem. O campo traz o a cidade origem mas não impossibilita a alteração. | Sim | 0.5 | 1173 | Sim |  | Sim
26 | Usuário Interno | Licenças de Viagem | Sistema está pegando email que foi inserido no cadastro da empresa para enviar notificação de licença validada | [8 empty] | Sim
27 | Usuário Interno | Licenças de Viagem | Status da Licença | X |  | Verificar possibilidade de incrementar caixa de observação quando se coloca uma licença com status pendente, nessa caixa irá ser colocado o motivo, Sistema acrescenta essa caixa no email de notificação há empresa. | [5 empty] | Sim
28 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Solicitar Licença de Fretamento Eventual ou Turístico (Somente Ida) | X |  | Na modal de cadastro de motoristas, seria bom ter uma informação onde diz que apenas os dois primeiros motoristas serão mostrados na licença impressa. Assim a empresa saberá quais os motoristas que deverão ser adicionados prioritariamente. A modal "Selecionar Trecho" poderia se mover, para que o solicitante veja os dados que já foram inseridos. | Sim | 0.5 | 1174 | Sim | - | Sim
29 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | (Cont. ID 28) Preencher lista de passageiros - Informar os dados e inseri-los com o ENTER | X |  | Adicionamos os dados dos passageiros, porém, antes de teclar o enter para inserir os dados no sistema, precisamos clicar fora do campo UF. O ideal é que não seja necessário esse clique fora do campo. | Sim | 1 | 1175 | Sim | - | Sim
30 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Eventual ou Turístico | (Cont. ID 28) Verificar Possibilidade de editar a licença de Fretamento Eventual ou Turístico (somente ida) | X |  | Na modal para inserir data e hora de partida e chagada, traduzir os nomes 'Hora' e 'Minuto' para portugues. | Sim | 1 | 1176 | Sim |  | Sim
31 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Eventual ou Turístico | (Cont. ID 28) Verificar impressão para conferência | X |  | - | - | - | - |  |  | Sim
32 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Eventual ou Turístico | Verificar Impressão do roteiro e do requerimento de viagem | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
33 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Continuo Escolar | Solicitar Licença de Fretamento Continuo Escolar | X |  |  | - | - | - |  |  | Sim
34 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Continuo Escolar | Verificar possibilidade de editar a licença de fretamento continuo escolar antes da validação interna - Editar todos os dados | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
35 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Continuo Escolar | Verificar possibilidade de editar a licença de fretamento continuo escolar depois da validação interna - Editar lista de passageiros | X |  | - | - | - | - | - | Após a validação, os dados que definem o valor do DARE, ficam congelados, impossibilitando a edição desses dados nesse momento. | Sim
36 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Continuo Escolar | Verificar possibilidade de editar a licença de fretamento continuo escolar após a ativação da mesma - Editar lista de passageiros | X |  | - | - | - | - | - |  | Sim
37 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Continuo Escolar | Verificar se existe a opção de licença especial para continuo escolar |  | X | O sistema dá opção para solicitação do licença especial de fretamento continuo escolar. Está opção é somente para licença de fretamento continuo. | Sim | 0.5 | 1177 | Sim |  | Sim
38 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Cancelar licença com status "Em solicitação" |  | X | ID 50 | - |  |  |  |  | Sim
39 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Solicitar licença com algum veículo que possui mais de um CRV. Ex.: um CRV Ativo e um CRV em Validação. |  | X | No princípio o sistema reconhece o CRV ativo, porém, ao avançar a primeira tela, o sistema reconhece também o CRV em Validação. Isso impossibilita que o sistema faça a validação das datas do CRV com as dados informadas para a licença. O ideal é que o sistema olhe somente para o CRV ativo. | Sim | 1 | 1146 | Sim |  | Sim
40 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Continuo | Solicitar Licença de Fretamento Continuo | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
41 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Reaproveitar lista de passageiros | X |  | O ideal seria a funcinalidade "Reaprovetar Lista de Passageiros" mostrar somente a listas de licenças que tenham status diferente de "Em Solicitação". | Sim | 0.5 | 1178 | Sim | Licenças com status "Em Solicitação", as vezes nem possuem lista de passageiros ainda. | Sim
42 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Vinculado | Repetir os dados de um motorista |  | X | O sistema não pode permitir a adição de números de CNH iguais. Ele deve apenas informar que já existe essa CNH na lista de motoristas. Exemplo de um erro: em uma licença vamos adicionar dois motoristas. 1° Motorista: João, CNH: 0000. 2º Motorista: André, CNH: 1111. O solicitante da licença cadastra o primeiro motorista, e em uma distração, cadastra o segundo motorista com a CNH do primeiro. O sistema vai subistituir o registro do primeiro motorista e vai colocar os dados do segundo motorista com a CNH do primerio. Hoje o sistema está aceitando isso. O que deve ser feito nesse caso é o sistema verificar que já tem aquela CNH cadastrada e recusar a inserção do novo registro, informando uma alerta para o usuário. | Sim | 1 | 1187 | Sim |  | Sim
43 | Usuário Interno | Licenças de Viagem | Inativar Licença | X |  | Não consigo inativar uma licença na primeira tentativa. Assim que marcamos o status inativo e clicamos em salvar, o sistema informa um erro. Se fazermos o mesmo processo novamente, o sistema funciona da forma correta. | Sim | 1 | 1188 | Sim | Não havia erro. Como o servidor homologação está com o processamento lento, o campo "Motivo" demora a aparecer e se clicarmos em salvar , sem deixar algum caracter no campo Motivo, o sistema mostra um erro, pois este campo é obrigatorio. | Sim
44 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Lista de Passageiros | X |  | O problema para inserir os dados dos passageiros com o enter foi resolvido, porém, se tentarmos fazer o processo usando somente o teclado com as teclas TAB e ENTER, acontece alguns problemas nos campos Orgão Expedidor e UF, pois se selecionarmos um elemento com a seta do teclado, o sistema já avança a selecão para o proximo campo. | Sim | 0.5 | 1189 | Sim |  | Sim
45 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Fretamento Eventual ou Turístico (Somente Ida e Ida e Volta) | Testar validação das datas informadas nos trechos |  | X | O sistema permitiu selecionar datas anteriores a data da solicitação. | Sim | 2 | 1204 | Sim | - | Sim
46 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Imprimir licença para conferência | X |  | A opção para imprimir licença quando ela é de interesse para conferência, poderia ter o nome "Imprimir Licença Para Conferência". Uma descrição mais intuitiva para o usuário saber distinguir as ações | Sim | 0.5 | 1190 | Sim | Não coube a frase inteira na caixa de opções, ficando assim a frase "Imprimir Para Conferência". | Sim
47 | Usuário Interno | Licença de Fretamento Eventual ou Turístico | Bloquear Licença de Fretamento Eventual ou Turístico |  | X | O botão Salvar não habilita após selecionarmos o status bloqueado e informar o motivo | Sim | 0.5 | 1191 | Sim |  | Sim
48 | Usuário Externo | Licença Transporte Vinculado | Licença impressa de Transporte Vinculado |  | X | No campo Observação: subsituir o termo "relação nominal de passageiros" por "documento que comprove o vínculo com a empresa". | Sim | 0.5 | 1192 | Sim |  | Sim
49 | Usuário Externo | Todas as Licenças | Marcar status pendente em Licença |  | x | Retirar frase existente em notificação de edição de licença pendente e colocar essa "ATENÇÃO! Qualquer alteração realizada na edição dos dados da Licença poderá alterar imediatamente o valor do D.A.R.E e qualquer alteração será de inteira responsabilidade de quem a realizou. Deseja realmente prosseguir?". Motivo: Licenças com status pendente ainda não foi gerado o D.A.R.E. Colocar a mesma mensagem em "Continuar Solicitação". | Sim | 0.5 | 1193 | SIm |  | Sim
50 | Usuário Interno/Usuário Externo | Todas as Licenças | Alteração de informação |  | X | Habilitar botão "Cancelar Solicitação" para licenças com status Em Solicitação, Solicitada, Pendente, Validação e Validada. | Sim | 0.5 | 1194 | Sim | O funcionalidade "Cancelar Solicitação" foi implementada para os status pedidos, pore´m, somente para o perfil interno. Foi pedido para que a funcionalidade seja liberada também para o perfil externo, conforme ID 57. | Sim
51 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Alterar Motorista |  | X | Juntamente com a lista de passageiros, permitir também a alteração da lista de motorista a qualquer momento no sistema. | sim | 0.5 | 1195 | Sim |  | Sim
52 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Reaproveitar motorista | x |  | Verificar forma de bloquear a repetição de dados do motoristas na lista de motoristas | Sim | 1 | 1196 | Sim |  | Sim
53 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Testar funcionalidade Simular Valor | X |  | - | - | - | - | - | - | Sim
54 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Confirmação de Licença | X |  | Alterar mensagem na tela de "Confirmação de Licença" para "A Licença para conferência estará disponível após a confirmação e a Licença definitiva após a confirmação do D.A.R.E" | Sim | 1 | 1199 | Sim | - | Sim
55 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Alterar dados da nota fiscal |  | X | Após a ativação da licença, permitir que os dados da nota fiscal possam ser alterados | Sim | 0.5 | 1200 | Sim |  | Sim
56 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Fretamento Eventual Ou Turístico | Imprimir licença , requerimento e roteiro de viagem de uma licença de fretamento Eventual ou turistico (somente ida) | X |  | Ajustar a tabela de horários da licença impressa requerimento e roteiro de viagem. Justificar o texto no requerimento. | Sim | 0.5 | 1201 | Sim |  | Sim
57 | Usuário Externo | Licenças de Viagem | Cancelar solicitação |  | X | Liberar a funcionalidade "Cancelar Solicitação" para o perfil Externo | Sim | 0.5 | 1203 | Sim |  | Sim
58 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Fretamento Eventual Ou Turístico (Somente Ida) | Editar trecho adicionado à licença |  | X | Permitir a edição de um trecho já adicionado à licença. | Sim | 4 | 1207 | Sim |  | Sim
60 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de Transporte Vinculado | Editar Licença de transporte vinculado após a ativação da mesma. |  | X | O sistema não permite a edição de uma licença de transporte vinculado após a mesma estar ativa. | Sim | 0.5 | 1233 | Sim |  | Sim
61 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licenças de Viagem | Licença com status "Inativo" |  | X | Retirar o "Editar Dados" quando estiver com status "Inativo". Não tem necessidade de ter esta opção. | Sim | 0.1 | 1282 | Sim |  | Sim
62 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença de fretamento eventual ou turistico | Botão "Confirmar Solicitação" inativo |  | X | Deixar o botão "Confirmar Solicitação" ativo, para que possa ser confirmada a solicitação de uma licença do tipo eventual ou Turismo. | Sim | 1 | 1281 | Sim | O Problema era um ajuste no banco de dados | Sim
Testes Finais
Resultado do Primeiro Teste
ID | Tipo Usuário | Tipo do Teste | Descrição do Teste | Conforme? | Não Conforme? | Melhoria/Problema Encontrado | Erro reportado ao Desenvolvedor? | Horas da Tarefa | Nº da Tarefa | Erro corrigido? | Observação | Revisado?
1 | Usuário Interno/Usuário Externo | Licença Vinculado | Verificar impressão de conferencia da licença de vinculado |  | X | Ajustar marca d'agua para que não fique em baixo do texto da licença | Sim | 0.2 | 1286 | Sim |  | Sim
Ajustes Após Homologação
Resultado do Primeiro Teste
ID | Tipo Usuário | Tipo do Teste | Descrição do Teste | Conforme? | Não Conforme? | Melhoria/Problema Encontrado | Erro reportado ao Desenvolvedor? | Horas da Tarefa | Nº da Tarefa | Erro corrigido? | Observação | Revisado?
1 | Usuário Interno | Licença Continuo - Licença Especial | Informativo - Licença especial - Simulador - Solicitação pelo Usuário Externo |  |  | Colocar informativo "?" que está no usuário interno. | Sim | 0.3 | 1297 | Sim |  | Sim
2 | Usuário Interno | Licença Eventual ou Turismo | Licença Eventual ou Turismo - Somente Ida |  |  | Na solicitação de licença turismo somente ida, sempre que um trecho for selecionado, fazer com que o sistema abra a modal de cadastro de trecho novamente com o ultimo destino ja marcado como origem. | Sim | 0.3 | 1297 | Sim |  | Sim
3 | Usuário Interno e Externo. | Licenças | Retirar o texto "Data Emissão" para "Data de Ativação" |  |  | Retirar o texto "Data Emissão" para "Data de Ativação" | Sim | 0.3 | 1322 | Sim |  | Sim
4 | Usuário Interno e Externo. | Licenças | Texto Emissão D.A.R.E. |  |  | Alterar o texto para nova regra de validação | Sim | 1 | 1325 | Sim |  | Sim
5