## REGULAR
id | Módulo | Ator | Gostaria de/Preciso de | Funcionalidade de (Implementação) | Status da funcionalidade | Obs: | Prioridade | Tempo
1 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Interno/Externo | Cadastrar Pessoa Jurídica | Opção de Cadastrar PJ | implementada
2 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Sistema | verificar o cnpj | Mostrar mensagem, caso o cnpj informado for cadastrado: "CNPJ já cadastrado." | implementada
3 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Sistema | Todas a empresas do regular fazem serviço "Convencional" | manter atividade "convencional" setada | realizar testes
4 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Interno/Externo | informar longitude e latitude na aba "Contatos" | incluir novos campos (longitude e latitude), gravar dados informados. | realizar testes
5 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Interno/Externo | Confirmar os dados | gravar os dados cadastrados. | implementada
6 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Interno/Externo | trazer a documentação para validação | Opção de imprimir o "Termo de Solicitação de Cadastro" e a Documentação obrigatária | implementada
7 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Sistema | Imprimir DARE | Opção de imprimir o DARE. Não imprimir o DARE, caso seja somente REGULAR. | não iniciada
8 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Sistema | dar continuidade no cadastro | criar um login e senha (login será o CNPJ da empresa) | não iniciada
9 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Sistema | informar a empresa o login e senha cadastrada. | enviar para o e-mail cadastrado: usuário, senha, termo de solicitação de cadastro e documentação obrigatória | não iniciada
10 | Cadastro de Empresa-CADU_NOVO | Sistema | dar continuidade a habilitação da empresa | setar o status para validação | implementada
11 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Interno/Externo | Renovação de Pessoa Jurídica para incluir novo serviço. Exemplo: incluir serviço regular em empresa já cadastrada no fretamento | Opção de Renovação de PJ | implementada
12 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Interno/Externo | Informar o Tipo de Novo Serviço. | Retirar o tipo de serviço | não iniciada | a confirmação dos dados para renovação serão : CNPJ e Registro AGR e inscrição estadual | ds | ds
13 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Interno/Externo | informar o CNPJ e o registro AGR. | Campo de dados com CNPJ e registro. | implementada
| Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Sistema | Consultar Registro AGR | Alterar a tabela do REGISTRO AGR para o CADU. | não iniciada
14 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Sistema | verificar o cnpj | verificar se o cnpj já possuí cadastro | implementada
15 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Sistema | Mostrar os dados da empresa | Carregar os dados da empresa na tela | implementada
16 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Interno/Externo | Escolher o tipo de serviço e atividade | Campo de seleção "Tipo de Serviço" e "Atividade" | implementada
17 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Sistema | Todas a empresas do regular fazem serviço "Convencional" | manter atividade "convencional" setada | realizar testes |  | ds | ds
18 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Interno/Externo | informar logitude e latitude na aba "Contatos" | incluir novos campos (longitude e latitude), gravar dados informados. | realizar testes |  | ds | ds
19 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Sistema | mostrar os dados dos sócios e contatos | carregar os dados já cadastrados na tela. | implementada
20 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Interno/Externo | confirmar os dados | gravar os dados informados. | implementada
21 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Interno/Externo | imprimir o termo e a documentação obrigatória | gravar termo no bd. | implementada
22 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Sistema | Envia os documentos por e-mail | Enviar todas as documentações obrigatórias. | não iniciada
23 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Sistema | Alterar título ao enviar documentação para o e-mail | Mudar título de "Solicitação de Cadastro" para "Solicitação de Renovação" | não iniciada
24 | Cadastro de Empresa-CADU_RENOVAÇÃO | Sistema | dar continuidade a habilitação da empresa. | setar o status para validação | implementada |  | ds | ds
25 | Cadastro_CADU_Pesquisa | Interno | Logar no sistema | autenticar usuário e senha. | implementada
26 | Cadastro_CADU_Pesquisa | Interno | Entrar no módulo CADU | Mostrar todos os módulos que contém no sistema (CADU,CADASTRO DE USUÁRIO, NÃO REGULAR e REGULAR). | não iniciada
27 | Cadastro_CADU_Pesquisa | Interno | Escolher a opção "Pesquisar" em "Pessoa Jurídica" | Mostrar tela de pesquisa | implementada
28 | Cadastro_CADU_Pesquisa | Interno | Escolher o tipo de pesquisa | Mostrar os tipos de filtro(Registro, CNPJ, Inscrição Estadual, Razão Social, Situação do Cadastro e Data da última alteração) | implementada
29 | Cadastro_CADU_Pesquisa | Interno | Informar o tipo de pesquisa escolhido, no caso vamos colocar CNPJ | habitar campo cnpj | implementada
30 | Cadastro_CADU_Pesquisa | Sistema | Mostrar dados da empresa, caso o cnpj informado tenha cadastro | Carregar dados da empresa | implementada
31 | Cadastro_CADU_Pesquisa | Sistema | Mostrar mensagem de erro | "Nenhuma Pesssoa Jurídica encontrada" | implementada
REGULAR
32 | Habilitação_CADASTRO | Interno/Externo | Logar no sistema | autenticar usuário e senha. | não iniciada
33 | Habilitação_CADASTRO | Interno | Entrar no módulo Regular | Mostrar todos os módulos que contém no sistema (CADU,CADASTRO DE USUÁRIO, NÃO REGULAR e REGULAR). | não iniciada
34 | Habilitação_CADASTRO | Externo | Entrar no módulo "Transporte Regular" | Mostrar módulo regular apenas para empresas que escolheram serviço REGULAR. | não iniciada
35 | Habilitação_CADASTRO | Interno | Ver tela home | Mostrar a tela home, onde mostrará todos os sub- módulos e o gráfico histórico de todas as empresas | não iniciada
36 | Habilitação_CADASTRO | Externo | Ver tela home | Mostrar a tela home, onde mostrará todos os sub- módulos e os dados da empresa | não iniciada
37 | Habilitação_CADASTRO | Interno/Externo | Escolher o sub-módulo Habilitação | Abrir janela de habilitação | não iniciada
38 | Habilitação_CADASTRO | Interno | informar cnpj | Abrir janela de habilitação | não iniciada
39 | Habilitação_CADASTRO | Sistema | Mostrar dados da empresa | Carregar dados da empresa já cadastrados | não iniciada
40 | Habilitação_CADASTRO | Interno/Externo | Cadastrar habilitação da empresa | habitar campos de comprovações de documentos | não iniciada
41 | Habilitação_PESQUISA | Interno | Logar no sistema | autenticar usuário e senha. | não iniciada
42 | Habilitação_PESQUISA | Interno | Entrar no módulo Regular | Mostrar todos os módulos que contém no sistema (CADU,CADASTRO DE USUÁRIO, NÃO REGULAR e REGULAR). | não iniciada
43 | Habilitação_PESQUISA | Interno | Ver tela home | Mostrar a tela home, onde mostrará todos os sub- módulos e o gráfico histórico de todas as empresas | não iniciada
44 | Habilitação_PESQUISA | Interno | Escolher o sub-módulo Habilitação | Abrir janela de habilitação | não iniciada
45 | Habilitação_PESQUISA | Interno | Pesquisar habilitação | Mostrar tela de pesquisa | não iniciada
46 | Habilitação_PESQUISA | Interno | Informar cnpj | habitar campo cnpj | não iniciada
47 | Habilitação_PESQUISA | Sistema | Mostrar dados da empresa, caso o cnpj informado tenha habilitação | Carregar dados da empresa | não iniciada
48 | Habilitação_PESQUISA | Sistema | Mostrar mensagem de erro | "Nenhuma Habilitação encontrada" | não iniciada
49
50
51
52
10 | Cadastro de Empresa-CADU | Interno | verificar os dados cadastrados | ativar ou inativar a empresa.

## Reuniões
Reunião
Participantes:
Luciana | CTI
Maria Rita | CCL/GET
Adriana | GET
Data | 2017-07-27
Empresa protocola os documentos físicos na Coord de Protocolo Setorial - CPS
Requerimento com identificação da empresa e relação de veículos. Relação de documentos autenticados: CRLV, Seguro obrigatório DPVAT, Apólice de Seguro Responsabilidade Civil, Laudo de Vistoria.
CPS envia documentação física para GET (Adriana)
GET envia a documentação física para a CPS para autuar processo. Obs: Na terceira fase do SEI a própria get vai atuar o processo.
CPS autua processo e devolve o processo físico e eletrônico para a GET.
GET verifica se a empresa tem autorização para realizar o transporte regular.
Se não tiver autorização, GET notifica a empresa que está inapta.
Se tiver autorização, GET encaminha para a CCL processo físico e eletrônico: despacho (com número da resolução , número da empresa, média da idade dos veículos).
CCL analisa os documentos dos veículos:
Se tiver pendência faz despacho com indicação das pendências e devolve o processo físico e eletrônico para GET.
GET notifica a empresa
Se não tiver pendência: CCL verifica se empresa e veículos estão cadastrados no Sistema Não Regular (Fretamento).
CASO 1 - Para requerimento de empresa que já consta cadastrada no Módulo Não-Regular (fretamento):
o "REGISTRO AGR" e "NÚMERO DO VEÍCULO" que serão atribuídos no CRV Regular serão os mesmos já cadastrados no Módulo Não Regular (Fretamento). Justificativa: para uma mesma empresa não poderão ter dois números diferentes de Registo AGR e No. do Veículo. A empresa que está habilitada no serviço não regular e regular possuíra números únicos de Registro AGR e Número de Veículo.
CASO 2 - Para requerimento de empresa que NÃO cadastrada no Módulo Não Regular (Fretamento) e que já possui Termo de Autorização:
o "REGISTRO AGR" a ser inserido no sistema será o "NÚMERO DA EMPRESA" que consta nos dois primeiros dígitos do número da Linha que está relacionado Termo de Autorização.
e o "NUMERO DO VEÍCULO" serão novos e a partir de 7000. Justificativa: Para um número não colidir ou ser o mesmo do fretamento.
O número do CRV começará com a letra R acompanhada com uma numeração. Ex: R0001
A empresa regular não terá CRC

## Mudanças_Projeto
id | Mudanças | Usuário | Descrição
1 | Todas as empresas que queiram se habilitar elas deveram cadastrar empresa e veículo | Interno/Externo | Ter um histórico de empresas cadastradas: não habilitadas e habilitadas
2 | Renovação de Empresa | Interno/Externo | Em "Quando devo renovar meu cadastro", incluir mais descrições quando é necessário sua renovação. EX: Incluir novo serviço, nova ativadade, remover serviço entre outros.
3
4
5
6

## RN REGULAR
Média de idade de todos os veículos de cada empresa, cálculo automático na inspeção ou por notificação
1 ano do Termo de Autorização = média de 10 anos
2 ano do Termo de Autorização = média de 8 anos
3 ano do Termo de Autorização = média de 6 anos