## Manutenções
Manutenção e-Ouvidoria
Id | Sugestões e melhorias | STATUS | OBSERVAÇOES | PENDÊNCIA
1 | Mudar nomes das subclassificações, ver possibilidade para "esconder" do usuário as subclassificações existentes e no lugar criar novas subclassificações padronizadas | Concluído | As subclassificações existentes foram desvinculadas das classificação saneamento e foram criadas novas subclassificações de acordo com o solicitado na planilha em anexo. (SANEAMENTO, ENERGIA, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, OUTROS)
2 | Retirar gráficos prontos que estão na aba "Gráficos" e trocar por novos gráficos que serão utilizados | Concluído | Foram incluídos mais gráficos mas não foram tirados os existentes
3 | Implementar gráfico pronto que mostra Manifestações Analisadas x Manifestações Pontual (Mensal) | Concluído
4 | Implementar gráfico pronto que mostra Manisfestações Abertas x Manifestações Fechadas (Mensal) | Concluído
5 | Criação de ambiente de teste para verificar tramitação e realizar testes sobre o desempenho do Sistema e-Ouvidoria | Concluído | http://10.243.1.26:8088/ouvidoria/login.jsp
6 | IMPLEMENTAR FUNCIONALIDADE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM "TRAMITAR" DE VOLTA PARA A OUVIDORIA. Exemplo: a Saneago solicita prorrogação de prazo sem devolver "tramitar" a manifestação de volta para a AGR | Excluído | a nova gerência não autorizou a implementação.
7 | Detalhamento gráficos: Manifestações Pontuais (Saneamento, Energia, Transporte e outros) | Concluído
8 | Detalhamento gráficos: Manifesatações Canal de Atendimento (Presencial, Telefone, Formulário Eletrônico) | Concluído
9 | Detalhamento gráficos: Manifestações Tipo de Manifestação (Denúncia, Solicitação, Elogio, Reclamação) | Concluído
10 | Detalhamento gráficos: Manifestações Classificação de Manifestação (Saneamento, Energia, BD, Transporte e Outros) | Concluído
11 | Detalhamento gráficos: Classificação de Manifestação (Subclassificações) | Concluído
12 | O diálogo entre Ouvidoria x Manifestante cair nas “retornadas”, quando o manifestante encaminhar algum e-mail para a Ouvidoria (não está sendo direcionado para as "retornadas"). | Concluído | As mensagens do Manifestante para a Ouvidoria não ocorre a tramitação. As mensagens que caem em "Retornadas" somente são as que são tramitadas. Foi implementada um funcionalidade que na tela aparece uma figura de um carta na cor verde que sinaliza uma mensagem recebida do "Manisfestante"
13 | Não permitir que seja realizado 02 (dois) ou mais diálogos para a mesma unidade, conforme ocorreu na manifestação em anexo (print do tramite da manifestação). | Concluído | O sistema não bloqueia novos "diálogos". Esta funcionalidade fica aberta para escolha do analista ouvidor. A CTI sugeriu que os analistas sejam orientados a não criarem novos diálogos fora dos que já existem.
14 | Verificar as manifestações 2016001187 e 2016001667, sobre o motivo que caiu a resposta da empresa "Auto Viação Goianésia Ltda." (Transporte) no diálogo “Ouvidoria x Manifestante”. | Não verificado pela TI. Verificação da Ouvidoria | Verificar com o Analista da Ouvidoria se não foi enviado a senha para a Transportadora. Se foi enviada a Transportado pôde ter entrado e editado a Manifestação citada.
15 | Verificar a possibilidade de criar um campo ao lado de "imprimir todos diálogos" de "imprimir todos anexos". | Concluído | Help Desk 5982 - Tarefa redmine #1496
16 | Configurar a função "Tornar Público" setada como padrão. Vide em anexo. | Concluído | tarefa #1494
17 | Verificar a possibilidade de a RESPOSTA PRÉVIA não cair na caixa de "retornadas" e sim na caixa "Em andamento" . | Concluído | tarefa #1495
18 | Ao enviar uma manifestação que está no campo "retornadas" para outra unidade, as vezes ela sai do campo "retornadas", outras vezes ela não sai. Neste caso especifico, a manifestação deverá sair do campo retornadas. | Concluído | Help Desk 5981
19 | Solicitamos a gentileza de verificar a possibilidade de incluir nos gráficos do sistema e-ouvidoria a quantidade de manifestações abertas por atendente (ou seja por login), podemos utilizar a mesma forma do gráfico de manifestações por classificação, porém o novo gráfico ira filtrar por atendente (login). | Concluído | Help Desk 6054 / tarefa #1497
20 | Erro ocorrido : Ao enviar uma manifestação que está no campo "retornadas" para outra unidade, as vezes ela sai do campo "retornadas", outras vezes ela não sai. Neste caso especifico, a manifestação deverá sair do campo retornadas. | Concluído | tarefa #1498
21 | Ao encerrar uma manifestação por SCRIPT e preencher a "Classificação" aparece as seguintes opções: - "Bens Desestatizados" - "Energia" - "Fiscalização de Transporte" - "Recursos Hídricos e Minerais" - "Saneamento" - "Serviço não regulado" - "Transporte Interestadual" - "Transporte Intermunicipal" - "Transporte Urbano" Conforme anexo. Solicitamos que seja retirada as opções: "-"; "Fiscalização de Transporte";"Transporte Interestadual";"Transporte Urbano" | Concluído | Help Desk 6065
22 | Verificar problema onde ao clicar no botão "Responder a Ouvidoria" a modal não permite a inserção de texto para a resposta da manifestação. | Concluído | Help Desk 6237 , TAREFA: #1500
23 | Verificar quanto ao canal de “busca”, pois não está sendo localizado por nome do manifestante (ocorre falhas eventuais). | Melhoria Futura | As falhas ocorrem devido a sobrecarga do sistema. Esta manutenção corretivaserá adiada para uma Manutenção Evolutiva. Prazo a combinar
24 | O sistema não está permitindo enviar uma nova mensagem no mesmo diálogo. Para enviar uma nova mensagem é necessário criar um novo diálogo, ou seja, sempre que for responder um determinado departamento temos que criar um novo diálogo para que a mensagem chegue ao destinatário. | Problema encontrado | Help Desk 6347
25 | O sistema não está permitindo solucionar a manifestação de nº 2017001675. A página fica carregando e não é feito o encerramento da mesma. | Problema encontrado | Help Desk 6358
26 | Alterar texto em "Respostas Personalizadas" de: Verificado que a concessionária SANEAGO realizou todos procedimentos de acordo com as Resoluções Normativas / Legislações Vigentes, foi informado como procedente o serviço executado. Para: Verificado que a concessionária realizou todos procedimentos de acordo com as Resoluções Normativas / Legislações Vigentes, foi informado como procedente o serviço executado. | Concluído
27 | No gráfico Manifestações Pontuais x Analisadas: Consta 88 manifestações analisadas. No gráfico Manifestações Por Classificação: Consta 80 manifestações analisadas. Os dados não estão batendo. | Problema encontrado | Help Desk 6395 - TAREFA #1548
28 | Gráfico: Manifestação por canal de atendimento, este gráfico está puxando informações por atendentes sendo que é para puxar informações por canal de atendimento. Exemplo: Call Center, Site, etc...). Ou seja é para contabilizar manifestações por canal neste gráfico. | Não iniciado | TAREFA #1547
29
30
31

## Subclassificações Saneamento
ANEXO I - SUBCLASSIFICAÇÕES
SUBCLASSIFICAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO (INATIVADAS) | NOVAS CRIADAS
Hidrometro - Aferição | Hidrômetro
Hidrômetro - Substituição
Hidrômetro - Mudança de Local
Esgoto - Lançamento Água Pluvial | Vazamento de Esgoto
Rede de Esgoto Entupido
Vazamento de esgoto
Vazamento Externo / Água Cavalete | Vazamento de Água
Vazamento Interno
Vazamento Rede de Água - Rua
Recuperação de Passeio | Recuperação de Passeio
Consulta de débitos | Fatura
Consumo Elevado / Excesso de Consumo
Custo Mínimo Fixo/ Tarifa Básica
Fatura - Não Entrega
Fatura - Paga Indevidamente
Fonte Alternativa
Leitura – Erro
Leitura Impossibilidade
Pagamento de Conta em Duplicidade
Refaturamento
Ressarcimento
Revisão de Leitura
Tarifa de Esgoto
Tarifa água Residencial
Valor Alto Cobrado na Conta
Valores de Tarifas Cobradas
Reativação de Água | Reativação ou Religação de água
Religação de Água
Revisão de Cadastro | Revisão de Cadastro
Hidrômetro – Retirada | Supressão de Ligação
Supressão de Ligação
Baixa pressão da água | Falta de água ou baixa pressão
Falta d'água
Nova Ligação de Esgoto | Ligação Nova de Esgoto
Rede de esgoto - Conclusão Implantação
Rede de Esgoto – Extensão
Hidrômetro - Atraso Instalação | Ligação Nova de Água
Hidrômetro – Individualização
Ligação nova
Nova Ligação de Água
Primeira ligação
Rede de Água - Conclusão Implantação
Rede de Água – Extensão
Multa de irregularidade | Multas / Irregularidades
Violação de Lacre
Transferência de Titularidade | Titularidade
Qualidade – Água | Qualidade da água
Andamento - Resposta de Manifestação | Outros
Corte Indevido
Denúncia de ligação irregular
Elogio ao Atendimento da AGR
Fornecimento - Suspensão Indevida
Insatisfação com Serviços da Concessionária
Parcelamento Débito
Reparo do Cavalete
Segunda Via de Conta
Servidor – Comportamento

## Subclassificação Energia
SUBCLASSIFICAÇÕES
Subclassificações Existentes (INATIVADA) | NOVAS CRIADAS
Mudança de Padrão | Padrão de Energia / Medidor
Padrão com Defeito
Atraso Primeira Ligação | Ligação Nova
Nova Ligação de Energia Elétrica
Religação | Religação ou Reativação de Energia
Cobrança Indevida | Fatura
Contas Pagas em Duplicidade
Fatura de Energia não Chegou
Reaviso com Fatura Paga
Revisão de Leitura
Equipamento Elétrico Danificado | Danos e Ressarcimentos
Ressarcimento
Falta de Energia | Falta de Energia ou Oscilação de Tensão
Oscilação de Tensão
Qualidade do Serviço
Queda de Energia Elétrica
Transferência de Titulares (Transf. Nome) | Titularidade
Cobrança por Irregularidade | Multas / Irregularidades
Ligação a Revelia
Roubo da Fiação, Poste ou Padrão
Consumo Elevado | Variação de Consumo / Consumo Elevado
Valor Alto
Energia Rural | Energia Rural
Corte Indevido | Suspensão do Fornecimento
Suspensão de Energia Elétrica
Iluminação Pública | Iluminação Pública
Cancelamento do Débito Automático | Outros
Comportamento - Funcionário
Informação de Débito na Fatura
Informação Telefone CELG
Revisão de Cadastro

## Subclassificação Transporte Int
SUBCLASSIFICAÇÕES
Subclassificações INATIVADAS | Subclassificações Novas Criadas
Transporte Irregular | Transporte Irregular
Falta de Equipamento Obrigatório | Manutenção de Veículo
Manutenção do veículo
Veículo sem conforto / higiene
Atraso de viagem | Atraso de horário / Suprimir viagem
Suprimir Viagem
Gratuidades | Passaporte do Idoso
Informação telefone da Secretária Cidadania
Passaporte do Idoso
Recusa do Passaporte do Idoso
Gratuidades | Passe Livre do Deficiente
Informação telefone da Secretária Cidadania
Passe Livre do Deficiente
Cancelamento da Linha | Paralisação do Serviço
Paralisação de Linha
TUT - Taxa de Utilização de Terminais | Tarifas
Dano na bagagem | Bagagem
Extravio de bagagem
Remarcação de Passagem | Bilhete de Passagem
Ressarcimento de bilhete de passagem
Superlotação | Superlotação
Manutenção / limpeza dos trp's | Estrutura do Terminal
Ponto de Parada - Ônibus não obedecem | Ponto de Parada
Solicitação de Ponto de Parada
Alta velocidade | Direção Perigosa
Direção Perigosa
Desrespeito ao usuário | Desrespeito
Autorização de Linha | Outros
Criação de Nova Linha
Denúncia contra fiscal
Falta de itinerário
Informação da Coordenação de Cadastro e licenciamento
Informação de Débito
Informação telefone ANTT
Informação Telefone de Empresa
licença de viagem
Requerimento de Cadastramento
Solicitação Horário
Telefone Setransp
Transporte de Animais