## Página1
Atores Beneficiados | Usuários Internos e Externos
Tipo | Funcionalidade (Histórias de Usuário) | Restrição de Status | Justificativa (objetivo) | Estimativa (em horas) | Status
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Escolar | Alteração da Tela Itinerário: As informações pertinentes da viagem: TRECHO, DATAS, HORÁRIOS, IDA OU IDA/VOLTA deverão estar na mesma tela. |  | Permitir mais agilidade e usabilidade na inserção dos dados da viagem | 6 | concluido
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Alteração do Fluxo de Tramitação e Criação de novos Status: |  | Evita acionamento da TI para correção de dados digitados errados depois que a licença não está editável devido o DARE já ter sido pago. No novo fluxo os dados serão validados antes do pagamento do DARE, permitirá salvar dados digitados antes da confirmação da solicitação e permitirá colocar a licença no status em pendência caso os dados estejam incorretos e faltantes. | 8 | Em andamento
1 - "Em solicitação" - Dados digitados salvos mesmo que ainda incompleta - Licença em fase de preenchimento ainda incompleta;
2- "Solicitada" - solicitação com preenchimento completo ;
3 - "Em validação" - após preenchimento e envio da documentação SEM o DARE;
4 - "Pendente" - status colocado pela CCL em casos da licença com dados errados e =/ou faltando documentação;
5 - "Validada" - Licença analisada e validada pela CCL.
6 - "Ativa" - informado o DARE pago e compensado
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Pré-salvamento dos dados digitados nas transições de telas. | Solicitada, Em validação, Pendente, Validada, Ativa | Evita perda de dados digitados nas transições de telas. | 6 | Em andamento
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | EDIÇÃO de motoristas e passageiros: após a inclusão de dados, o sistema deverá abrir automaticamente a tela para uma nova inserção. Obs: botão Salvar seja acionado pela a tecla enter. | Ativa | Permite agilidade nas digitações dos dados. | 6
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Reaproveitar a lista de motorista e passageiros | Ativa | Permite reuso de listas, dá mais comodidade e agilidade | 6
Contínuo, Contínuo-Especial | Na tela Itinerário disponibilizar a seguinte sequência: 1 - checkbox ida ou ida/volta, 2 - checkbox Licença Especial, 3 - adicionar trecho | Solicitada, Em validação, Pendente, Validada, Ativa | Sequência no fluxo do preenchimento. | 4
Contínuo-Especial | Na tela Itinerário da licença contínuo-especial ao digitar a origem o sistema deverá fixar automaticamente a origem e abrir a edição dos destinos | Solicitada, Em validação, Pendente, Validada, Ativa | Permite agilidade nas digitações dos dados. | 4
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | EDIÇÃO de trechos: após a inclusão de dados, o sistema deverá abrir automaticamente a tela para uma nova inserção. Obs: botão "Salvar" seja acionado pela a tecla enter. | Solicitada, Em validação, Pendente, Validada, Ativa | Agilidade ao digitar | 2
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Bloqueio de Edição: Trechos, Data e Horário. Estes dados não poderão ser alterados após confirmação dos dados. | Solicitada, Em validação, Pendente, Validada, Ativa. | Estes dados não podem ser alterados porque modificam o cálculo do valor da licença. | 4
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Sistema deverá impedir automaticamente a tecla avançar se dados da NFe não forem preenchidos |  | A obrigatoriedade de NFe estão embasadas na Resolução da AGR. A confirmar. | 2
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Colocar o campo "Tipo de pessoa" junto com "Empresa Contratante" |  | Evitar dubiedade se Tipo de Pessoa é da Contratada ou da Contratante. | 2
Vinculado, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Alteração do fluxo da tela Emissão do DARE. A tele Emissão de DARE deverá ser acioanado na fase "validada" |  | A emissão do DARE será realizada após conferência da CCL evitando erros | 4
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Na tela dados da licença , " em detalhar" mudar o layout conforme solicitado |  | A conferência dos dados aglutinados por assunto dá agilidade na análise | 6
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Impressão para conferência (em PDF) no botão "Outras opções". Colocar marca d'água na impressão. "Para conferência". |  | Ajuda na conferência dos dados da solicitação | 6
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Implementação de Impressão Definitiva (PDF) após a inserção do número do DARE. |  | Após a impressão definitiva nenhum dado da licença poderá ser alterado. | 4
Vinculado, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-escolar | Alteração na tela "Informar documentação", retirar o campo "informar número do DARE". |  | Alteração devido a mudança do fluxo. O DARE será informado após a validação no Status : Validada. | 4
Vinculado, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-escolar | Alteração do Texto na tela "Informar Documentação": • Informe o número do D.A.R.E pago no campo “N⁰ do D.A.R.E”, caso a compensação esteja finalizada pela SEFAZ, o sistema informará automaticamente como “Paga”. Caso o sistema não responda como pago, tente novamente mais tarde. • Em seguida, realize o upload da documentação necessária. • Clique em salvar e em seguida a licença será liberada automaticamente pelo sistema. • Documentação Necessária: - Contrato Prestação de Serviços | Ativa | Adequação do texto para o novo fluxo. | 2
Eventual - Turismo | Alteração na tela "Informar documentação", status "Em solicitação", permanece a campo do número do DARE. Upload somente da Nota Fiscal. |  | O documentos: Requerimento, Lista de Passageiro não serão mais carregados no sistema porque os mesmos já são gerados pelo sistema evitando retrabalho do usuário. | 4
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar | Permitir edição de dados: Nota fiscal, Motorista, Passageiros. | Ativa - Impressão Definitiva | Estes dados podem ser alterados em qualquer status , exceto após a Impressão definitiva. | 4
Vinculado, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-escolar | Email notificação na alterações de status: Em pendência, validada, Ativa, Inativa e bloqueado. Permitier colocar justificativas em cada status. |  | Notifica o usuário sobre o andamento da solicitação e dá transparência e confiabilidade. | 6
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-escolar. | Salvar os dados do DARE em banco de dados, permitir pesquisa e restringir a geração de mais de um DARE para uma mesma licença. |  | Evita a inúmeros DAREs gerados, permite consulta do DARE gerado. | 6
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-escolar. | Impressão da lista de passageiros junto com a licença. Adequar o layout da licença impressa. |  | Evita do usuário imprimir uma lista de outra licença ou retrabalho de imprimir de outro sofware. | 8
Vinculado, Eventual- Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | No Requerimento de Licença retirar linha de assinatura e colocar a texto: "Solicitado e Assinado digitalmente pelo CNPJ de número: ______________________" |  | Serão eliminadas as assinaturas em papel físico. Todos os requerimentos estarão disponíveis digitalmente em "Outras Opções" | 2
Vinculado. | Na tela tarifas, criar um campo para Vinculado para configurar o valor da licença |  | Dar opção para o usuário interno configurar o valor da tarifa. | 6
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Menu para Estimativa de Valor para Viagens |  | Disponível para usuários externos e internos poderem simular os valores das licenças sem ter que solicitar ou emitir. | 8
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Data da emissão deverá ser a data que a licença se tornou ativa. |  | Atualizar as datas de emissão das licenças anteriores | 4
Eventual- Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Dados do contratante incluir a opção do CEI - |  |  | 2
Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Liberar somente IDA |  | A pedido da CCL retirar restrição para dar mais possibilidade de viagens para as empresas.
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Informar o período da Licença. Exemplo: setembro/2016 a dezembro/2016 |  | Atendimento a resolução da AGR. A informação "Período da Licença" deve constar impressa na mesma.
Contínuo-Especial | Implementar modal de configuração para definir o valor da MÉDIA_ESTIPULADA de km
| MEMÓRIA DE CÁLCULO de Licença Contínuo - Municípios alocados |  | Memória de Cálculo do Sistema: MÉDIA_ESTIPULADA = 50KM ou 80km de acordo com Valor Licença: qtde_dias x MÉDIA_ESTIPULADA x R$ 0,37 (valor por km rodado) x 0,25 (coeficiente ônibus) Valor Licença: qtde_dias x MÉDIA_ESTIPULADA x R$ 0,37 (valor por km rodado) x 0,10 (coeficiente micro ônibus)
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Incluir o email de contato da empresa na tela Detalhar, na impressão dos requerimentos e nas licenças. |  | Para facilitar a análise da CCL e do Fiscal.
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Relatórios de DARE's pagos em Licenças: - DARE pago por mês . Relatório em arquivo .xls ou txt
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Relatóorios: Colocar dois campos de busca |  | Ampliar o detalhamento da busca.
Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Edição do Motorista: Aproveitamento do nome do motorista já cadastrado. |  | Para dar agilidade na inserção dos dados.
Vinculado, Eventual-Turismo, Contínuo, Contínuo-Especial, Contínuo-Escolar. | Inativação da Licença: Campo de observação para expor os motivos de inativação da licença |  | Transparência de informações para o usuário.